## リスト (表紙他)
建築工事提出書類処理基準
令和3年 7月
軽 井 沢 町
建築工事請負者提出書類処理基準
(目 的)
第１ この基準は、軽井沢町が施行する建築工事について、受注者が提出する書類の様式及び処理方法を
定めることにより、工事の適正かつ効率的な施工を図ることを目的とする。
（適 用）
第２ この基準は、軽井沢町が施行する建築工事及び建築工事関連委託等の処理に関わる提出書類に適
用する。
（一般事項）
第３ 書類は、工事の進捗に合わせ速やかに作成し、所定の手続きを経たうえ整理する。
(整備すべき書類)
第４ 受注者が整備する書類は別表に定めるところによる。ただし、施工監理委託に係る書類の場合は、監理
会社の承諾及び確認等を経て提出することとする。
なお、様式について第三者の公的機関で定められている場合は、本基準の様式によらないことができる。
（その他）
第５ 本基準に定める事項に疑義が生じた場合は、その都度監督員及び監理者と協議し処理する
ものとする。
附 則
この基準は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この基準は、平成22年 4月1日から適用する。
平成27年 3月一部修正
平成28年 7月一部修正
平成29年 4月一部修正
平成29年 9月一部修正
令和元年 8月一部修正
令和 3年 7月一部修正

## リスト（一覧表）
別表（第４関係） |  |  | 建築工事提出書類一覧表
提出書類については協議書とともに監督員に提出し承認を受ける
事項別 |  | 確認 | 整備すべき書類 |  | 様式番号 | 部数 | 備 考 | 工 事 | [6 empty] | 修 繕
[8 empty] | 国庫等補助事業 |  |  | 町単独事業 300万円以上 |  | 町単独事業 300万円未満 |  | 緊急は除く
工事着手前 | 契約直後 |  | 工事着手届 |  | 様式-1 | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 計画工程表 |  | 様式-2 | 1部 | 様式-2 を参考とする |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | 現場代理人及び技術者等通知書 |  | 様式-3 | 1部 | 様式-4 経歴書添付 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 経歴書 |  | 様式-4 | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 品質証明員届 |  | 様式-5 | 1部 | 様式-4 経歴書添付 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 電気保安技術者通知書 |  | 様式-6 | 1部 | 様式-4 経歴書添付 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 技能士通知書 |  | 様式-7 | 1部 | 特記仕様書確認 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 建設工事保険・火災保険等加入状況報告書 |  | 様式-8 | 1部 | 工種・規模に関係なく適用 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 緊急連絡体制 |  | 様式-9 | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 工事実績情報登録報告 |  | 様式-10 | 1部 | コリンズ対象工事・契約変更・完了時 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | ― |  | ―
| 前払金 |  | 前払金請求書 |  | 様式-11 | 1部 | ※中間前払いは別書式 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 保証証書預証 |  | 財務規則 | 1部 | 町から受注者へ |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
工事中 | 工事開始時 |  | 実施工程表 |  | 様式-2 | 1部 | 出来高曲線を記入 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | 施工体系図 |  | 様式-12 | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | 施工体制台帳の写し（工事中随時） |  |  | 各1部 | ※様式-13(4)～(6)の書類は下請業者全てに適用 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | ・施工体制台帳（受注者） |  | 様式-13（1） | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | ・施工体制台帳（一次下請） |  | 様式-13（2） | 1部 | 契約書の写しを添付 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | ・再下請通知書（二次下請以降） |  | 様式-13（3） | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | ・作業員名簿 |  | 様式-13（4） | 1部 | 免許・資格等の写しは添付不要 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | ・社会保険加入状況調査票 |  | 様式-13（5） | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | ・退職金制度加入状況調査表 |  | 様式-13（6） | 1部 | 退職金制度加入証明書の写しを添付 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 施工計画書 |  | 様式-14 | 1部 | 各工種着手前に提出 ※1 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | 〇 |  | ―
|  |  | 主要材料・機器 |  | 様式-15 | 1部 | 決定分から随時提出 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 下請業者通知書 |  | 様式-15 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
| 随時 |  | 施工協議書 |  | 様式-16 | １部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | △
|  |  | 検査願 |  | 様式-17（1） | １部 | 工場検査等必要な場合 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  |  | 検査報告書 |  | 様式-17（2） | １部 | 工場検査等必要な場合 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | △
|  |  | 主要工場製作資材発注承諾願 |  | 様式-18(1)、(2) | １部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 定例会議事録 |  | 様式-19 | 1部 | 定例打合せ時に作成 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | ―
|  |  | ３週工程表 |  | 様式-20 | 1部 | 定例打合せ時に作成 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | ―
|  |  | 現場週報(工事日誌) |  | 様式-21 | 1部 | 定例打合せ時に作成 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | ―
|  |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 |  | 様式-22 | 1部 | ※2 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 発生材報告書 |  | 様式-23 | 1部 | マニフェスト伝票は日毎、A票・E票のみで良い |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
| 変更 契約時 |  | 変更工程表 |  | 様式-2 | 1部 | 変更契約が生じた場合 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | ―
|  |  | 変更施工計画書 |  | 様式-14 | 1部 | 変更契約が生じた場合 ※1 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | ―
| 出来高 |  | 出来高検査願 |  | 様式-24 | 1部 | 出来高払いが必要な場合 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | ―
|  |  | 部分払請求書 |  | 様式-25 | 1部 | 出来高払いが必要な場合 |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | ―
竣工書類 |  |  | 品質証明書 |  | 様式-26 | 1部 | 様式-26（1）と記録写真を添付 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 品質証明員確認事項一覧 |  | 様式-26（1） | 1部 |  |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  | 修補完了報告書 |  | 様式-27 | 1部 |  |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  | 実施工程表 |  | 様式-2 | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | しゅん工届・工事写真（抜粋） |  | 様式-28 | 1部 | 引渡関係書類と併せて提出 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 請求書 |  | 様式-29 | 1部 | しゅん工検査合格後 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
◎：必須、〇：該当あれば提出、△：参考書式、―：監督員指示又は不要
事項別 |  | 確認 | 整備すべき書類 |  | 様式番号 | 部数 | 備 考 | 工 事 | [6 empty] | 修 繕
[8 empty] | 国庫等補助事業 |  |  | 町単独事業 300万円以上 |  | 町単独事業 300万円未満 |  | 緊急は除く
竣工書類 |  |  | 引渡書 |  | 様式-30 | 1部 |  |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  | 受領書 |  | 様式-31 | １部 | 町から受注者へ |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  | 各機器取扱説明書 |  | 一般書式 | 2部 | 公営住宅については戸数分 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 各保証書 |  | 一般書式 | 1部 | 防水保証、機器保証等 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 完成図 ※3 | 図面 | 簡易製本 | 2部 | A3二つ折り |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  |  | PDF・CADデータ | CD等 | 1枚 | PDF及びDWG・JWW等 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 施工図（承諾図） |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 完成写真 |  | 一般書式 | 1部 | 撮影ヵ所は協議 |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  | 保全に関する資料 ※4 |  | 標準仕様書 | 2部 | 別冊にて作成 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ―
|  |  | 工事記録写真 |  | 一般書式 | 1部 | 黒板に日付・立会者等記入 ※5 |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 建退共 受払簿 |  | 一般書式 | 1部 | 様式-13（6）、32を添付 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 建退共制度に係る被共済者就労状況報告書 |  | 様式-32 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 新規入場者教育 |  | 一般書式 | 1部 | ・原則、複写を提出 ・記録写真を添付 ※6 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | TBM・KY活動 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 災害防止協議会等 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 店社パトロール等 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 安全教育・訓練 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 過積載防止等活動記録 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 使用機械等点検整備記録 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
|  |  | 保安施設等点検整備記録 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | ―
工事中随時 |  |  | 材料納品書（出荷証明） |  | 一般書式 | 1部 | 納入伝票等、監督員の求めに応じて提示 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | コンクリート配合報告 |  | 一般書式 | 1部 | 監督員の求めに応じて提示 ※7 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 鉄材ミルシート |  | 一般書式 | 1部 | ＪＩＳ規格 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 公的機関試験結果 |  | 一般書式 | 1部 | コンクリート圧縮、鉄筋引張等 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 施工試験・検査成績書 |  | 一般書式 | 1部 | 各種試験成績・総合調整報告 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 社内試験・検査成績書 |  | 一般書式 | 1部 | 各種試験成績・総合調整報告 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 工事検査記録 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 各種証明書類等 |  | 一般書式 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 確認申請書・検査済証・消防検査書類等 |  | 一般書式 | 1部 | １面の写し |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 現場代理人等変更通知書 |  | 様式-33 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 天災その他不可抗力による損害通知書 |  | 様式-34 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 工期延長願い |  | 様式-35 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 現場休止届 |  | 様式-36 | 1部 | 5日以上休止する場合、協議書を添付 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 休日作業届 |  | 様式-37 | 1部 | 監督員指示 |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  | 事故報告書 |  | 様式-38 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
|  |  | 変更承諾書 |  | 様式-39 | 1部 | 契約変更、工事中止等 |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  |  | 一部しゅん工届 |  | 様式-40 | 1部 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
◎：必須、〇：該当あれば提出、△：参考書式、―：監督員指示又は不要
※1 建設リサイクル法対象工事の場合は、再生資源利用（促進）計画書・同実施報告を提出すること。
品質管理計画書（品質管理方法、管理確認項目等を記載）も合わせて記載すること。
施工図・総合図等も施工計画に合わせ、随時提出すること。
※2 建設業退職金共済制度についての通知を下請業者に書面にて行い記録を残すこと。
また、シール配布時は受払簿を必ず作成すること。
建設業退職金共済制度以外の退職金制度に加入している場合も報告すること。
※3 完成図は設計図を用い現場に合わせた修正を行う。
図面枠は設計図のままで良いが、表紙に完成図作成者として、受注者の名称を入れること。
部数等が特記仕様書と異なる場合は、協議すること。
※4 標準仕様書に定められた「保全に関する資料」。様式は「建築物等の利用に関する説明書作成の
手引き 国土交通省」による（国交省営繕部HP）
保全に関する資料（国交省営繕部HP（建築工事編）より抜粋）
（a）保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。特記がなければ、2部とする。
（1）建築物等の利用に関する説明書
（2）機器取扱い説明書
（3）機器性能試験成績書
（4）官公署届出書類
（5）主要な材料・機器一覧表等
（ｂ）（a）の資料の作成に当たっては、監督職員と記載事項に関する協議を行い、作成後は、
監督職員に内容の説明を行う。
※5 写真の撮影方法は「営繕工事写真撮影要領 最新版」による（国交書 営繕部HP）
※6 個人情報の取り扱いについては施工者の責任において管理すること。
個人情報が記載された調査表のコピーについて、本人又は組織から個人情報の提示を拒否する。
要望があれば、電話番号、住所等を消して提出しても良い。（原本は消さないこと。）
※7 スランプ、空気量測定値の記載は品質管理資料で確認できるため不要とする。
打設完了時間の記載は必要とする。

## 1
様式－1
工 事 着 手 届
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者 氏 名 |  | 印
下記のとおり、工事に着手しました。
記
１．工 事 件 名 | 令和 年度
２．工 事 場 所 | 北佐久郡軽井沢町
３．請負代金額 | 金 |  | 円也（内消費税相当額 |  | 円）
４．契約年月日 | 令和 年 月 日
５．着手年月日 | 令和 年 月 日
６．竣工年月日 | 令和 年 月 日

## 2
様式－2 | [10 empty] | ※出来高曲線を併せて記入すること ※A3サイズにて使用すること
工事工程表 |  | 工事件名 | 令和 年度 | 請負業者名 | 住 所 |  | 契約年月日 | 令和 年 月 日 |  | 提 出 日
|  |  | 工事 |  | 社 名 | 印 | 工 期 | 自 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 代表者 |  |  | 至 | 令和 年 月 日
№ | 工 事 種 別 | [8 empty] | 備 考
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事

## 3～11
様式－3
現場代理人及び技術者等通知書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．請負代金額 |  | 金 |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
４．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
令和 年 月 日付で契約を締結した、上記工事に係る現場代理人及び技術者等
を定めましたので経歴書を添えて通知します。
なお、この代理人及び技術者等は、当社の職員であることを誓約します。
記
１ 現場代理人氏名
２ 監理技術者氏名
（主任技術者氏名）
３ 専門技術者氏名
注）様式-4 経歴書及び元請本社雇用を証明する社会保険証等の写しを添付
様式－4
経 歴 書
（ ）
住 所
氏 名
生年月日 |  | 年 月 日 生
学 歴
年 月
年 月
年 月
職 歴
年 月
年 月
年 月
資 格
年 月
年 月
年 月
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
氏 名 | [5 empty] | 印
（注）．表題の（ ）内には、現場代理人等該当する役職を記入
（注）．資格を所持している場合は資格証の写しを添付
様式－5
品 質 証 明 員 届
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
令和 年 月 日付で契約を締結した、上記工事に係る品質証明員
を定めましたので経歴書を添えて通知します。
なお、この品質証明員は、当社の社員であることを誓約します。
記
工 事 件 名 |  | 令和 年度
品質証明員氏名 | [5 empty] | 印
注）様式-4 経歴書の写しを添付
様式－6
電気保安技術者通知書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．請負代金額 |  | 金 |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
４．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
令和 年 月 日付で契約を締結した、上記工事に係る電気保安技術者
を定めましたので経歴書を添えて通知します。
記
１ 電気保安技術者 会社名
２ 電気保安技術者 氏名 | [6 empty] | 印
注）様式-4 経歴書の写しを添付
様式－7
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
技 能 士 通 知 書
の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
技能種別 |  | 氏名 | 会社名 |  | 資格番号 |  | 備考
※ 特記仕様書に定められた工種について技能士を定める。
様式－8
建設工事保険・火災保険等加入状況報告書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
標記について、別紙工事保険・火災保険等（写）を添付して報告します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．請負代金額 |  | 金 |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
４．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
様式－9
緊 急 連 絡 体 制
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
| 工事件名 | 令和 年度
監理者
|  | TEL |  |  |  |  | 会社
消防署 |  | 119 |  |  |  |  | 携帯
労基署 |  | 0267-22-1760 |  |  |  |  | 自宅
病院 |  | 45-5111 | 現場代理人
警察署 |  | 110 |  |  |  |  | 協力会社
電力会社 |  |  | 会社
上下水道課 |  | 45-8592 | 携帯 |  |  |  | 会社
|  |  | 自宅 |  |  |  | 携帯
ガス会社 | [6 empty] | 自宅
ＮＴＴ
|  |  | 監督員 |  |  |  | 関係業者
|  |  | 部署 | 45- |  |  | 会社
|  |  | 携帯 |  |  |  | 携帯
|  |  | 自宅 |  |  |  | 自宅
関係業者
所属課
会社
|  |  | TEL |  |  |  | 携帯
|  |  | FAX |  |  |  | 自宅
※現場代理人を中心に速やかに連絡を行う。
様式－10
工事実績情報登録報告書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
標記について、別紙工事カルテ（写）を添えて報告します。
記
工 事 件 名 |  | 令和 年度
様式－11
前 払 金 請 求 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり、工事請負代金の前払いを請求します。
記
|  | 金 |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
４．請負代金額 |  | 金 |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
５．保証事業者名
６．保証契約番号 |  | 第 号
７．保 証 期 限 |  | 令和 年 月 日
８． 送 金 先 |  | 銀行 支店 普通・当座 第 号
Note on D434: 消費税率で割り切れるように調整してください。

## 12
様式-12 | [18 empty] | ※A3サイズにて使用すること
《参 考》
|  |  |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [10 empty] | 作成日 |  | 令和 年 月 日
発注者名 |  |  |  |  | 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日
工事件名 | [6 empty] | 至 | 令和 年 月 日
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 工事内容 |  |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  |  | 工事内容
監 理 技 術 者 名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
|  |  | 書 記 |  |  | 工事内容 |  |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  |  | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
副 会 長 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
（注）一次下請人となる警備会社については、称号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 工事内容 |  |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  |  | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 工事内容 |  |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  |  | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 13(1)
様式-13(1)
≪参 考≫ | [14 empty] | 令和 年 月 日
施 工 体 制 台 帳
[会社名]
[事業所名]
建設業の 許 可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許可(更新)年月日
[8 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[8 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
工事件名 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所 |  |  | 〒
工 期 |  |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 至 | 令和 年 月 日
契 約 営業所 |  |  | 区 分 |  |  | 名 称 |  |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
社会保険 の 加入状況 |  |  | 保険加入の有無 ※2 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 適用除外 未加入 |  |  | 加入 適用除外 未加入 |  |  |  |  | 加入 適用除外 未加入
|  |  | 事業所 整理記号等 ※3 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現 場 代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監理技術者名 主任技術者名※4 |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
専門技術者名 ※5 | [8 empty] | 専門技術者名 ※5
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [8 empty] | 担 当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況 |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況 |  |  | 有 無
【施工体制台帳添付書類】
| 1 | 建設業の許可証の写し
| 2 | 監理技術者の資格を証する書面（資格者証の写し）及び雇用を証する書面
| 3 | 作成特定建設業者の専門技術者の資格及び雇用を証する書面
【様式1-13（1）記入要領】
※1 |  | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
※2 |  | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
| ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。 | [14 empty] | ※左記の「記入要領」は提出書類に添付不要です。
「未加入」の業者と契約することは原則禁止とする。ただし、特段の理由がある場合はその理由を記載すること。
各保険の「適用除外」に該当する条件は、下記に示すものとする。下記以外の場合はその理由を記載すること。
|  | 健康保険 厚生年金保険 |  |  |  | ： | 個人事業所で、４人以下の常用労働者を雇用する場合（法人は除外）
|  | 雇用保険 |  |  |  | ： | 一人親方の場合
| ② | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ③ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ④ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※3 |  | 「元請契約」には元請契約に係る営業所について、「下請契約」には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
例1）発注者との契約は東京本社が行なったが、下請契約は長野支店で行なった場合。
健康保険 等の 加入状況 |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 |  | 本社 |  | ×××× |  | ×××× |  |  |  | ××××
[6 empty] | 下請契約 |  | 長野支店 |  | ＊＊＊＊ |  | ＊＊＊＊ |  |  |  | ＊＊＊＊
例2）東京に本社があるが、すべての契約は長野支店のみで行なった。
健康保険 等の 加入状況 |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 |  | 長野支店 |  | ＊＊＊＊ |  | ＊＊＊＊ |  |  |  | ＊＊＊＊
[6 empty] | 下請契約 |  | 同上 |  | 同上 |  | 同上 |  |  |  | 同上
例3）支店がない会社の場合
健康保険 等の 加入状況 |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 |  | 本社 |  | ×××× |  | ×××× |  |  |  | ××××
[6 empty] | 下請契約 |  | 同上 |  | 同上 |  | 同上 |  |  |  | 同上
※4 |  | 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
※5 |  | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
Note on AB2: 施工体制台帳を作成または変更した日付
Note on A4: 添付書類 1 建設工事の契約書の写し（町と元請） 2 一次下請負人との契約書の写し 3 監理技術者の資格を証する書面（監技が必要な場合） 4 専門技術者の資格及び雇用を証する書面（専技を置いた場合）
Note on A10: 受けている許可を全て記入
Note on I28: 元請契約を行う営業所の名称を上段、下請契約を行う営業所の名称を下段にそれぞれ記載。 ただし、元請契約と下請契約を行う営業所が同じ場合は下段に「同上」と記載。
Note on E29: 発注者と契約を締結した作成特定建設業者の営業所
Note on E30: 一次下請と契約を締結した作成特定建設業者の営業所
Note on W38: 契約書記載のとおり
Note on W40: 契約書記載のとおり
Note on W41: 契約書記載のとおり
Note on A47: どちらかに○をつけること
Note on R47: どちらかに○をつけること
Note on M88: 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。
Note on M93: 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。
Note on M98: 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。

## 13(2)
様式-13(2)
≪参 考≫ | [18 empty] | 令和 年 月 日
<<一次請負人に関する事項>>
一人親方の場合も一人ずつ作成すること
会 社 名 | [10 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  |  |  | 〒
|  |  |  | （TEL | [10 empty] | － |  |  |  |  | － | ）
工事件名 及 び 工事内容
工 期 |  |  |  | 自 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
建設業の 許 可 |  |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[9 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[9 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
社会保険 の 加入状況 |  |  |  | 保険加入の 有無 ※2 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[8 empty] | 加入 適用除外 |  |  |  | 加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 適用除外 |  |  |  | 適用状況を下図○で囲むこと
[8 empty] | 未加入 |  |  |  | 未加入 | [5 empty] | 未加入
|  |  |  | 事業所 整理記号等 ※3 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名 ※4 | [6 empty] | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [9 empty] | 専門技術者名 ※5
資 格 内 容
担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況 | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況 |  |  |  |  | 有 無
【一次下請施工体制台帳添付書類】
|  | 1 | 建設業の許可証の写し
|  | 2 | 受注者と一次下請け業者との契約書（約款・注文書・請書・見積書）の写し
|  | 3 | 監理技術者の資格を証する書面（資格者証の写し）及び雇用を証する書面
|  | 4 | 作成特定建設業者の専門技術者の資格及び雇用を証する書面
※各注釈については「※」を確認すること
Note on AB2: 施工体制台帳を作成または変更した日付
Note on E10: 下請契約書に記載された工事名及び工事の具体的内容
Note on A14: 下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
Note on I34: 契約書記載のとおり
Note on A40: どちらかに○をつけること
Note on R40: どちらかに○をつけること

## 13(3)
様式-13（3）
≪参 考≫ | [35 empty] | ※A3サイズにて使用すること
令和 年 月 日
再 下 請 負 通 知 書
≪再下請負関係≫ 再下請業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
直近上位 注文者名 | [9 empty] | 【報告下請負業者】 | [7 empty] | 会 社 名 | [11 empty] | 代表者名
[10 empty] | 住 所 |  |  | 〒
[18 empty] | 住 所 電話番号 |  |  |  | 〒 | [15 empty] | 一人親方の場合は一人ずつ作成すること
会 社 名
元請名称 | [21 empty] | （ TEL - - )
工事件名 及 び 工事内容
代表者名
≪自社に関する事項≫ | [17 empty] | 工 期 |  |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 令和 年 月 日
工事件名 及 び 工事内容
[22 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 発注者との 契 約 日 |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 建設業の 許 可 |  |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
[22 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
[22 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許可番号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  | 大臣 知事 | 特定 一般 |  | 第 号 | [6 empty] | 年 月 日
[18 empty] | 社会保険の 加入状況 |  |  |  | 保険加入の 有無 ※2 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  | 工事業 |  |  | 大臣 知事 | 特定 一般 |  | 第 号 | [6 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 加入 適用除外 未加入 |  |  |  | 加入 適用除外 未加入 | [5 empty] | 加入 適用除外 未加入 |  |  | 適用状況を下図○で囲むこと
[22 empty] | 事業者 整理記号等 ※3 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
社会保険の 加入状況 |  | 保険加入の 有無 ※2 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 加入 適用除外 未加入 |  |  |  |  | 加入 適用除外 未加入 | [6 empty] | 加入 適用除外 未加入
[18 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 事業者 整理記号等 ※3 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[19 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[18 empty] | 主任技術者名 ※4 |  |  |  |  | 専任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
監督員名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
専門技術者名 ※5
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [9 empty] | 資格内容
資格内容
現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
担当工事内容
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名 ※5
主任技術者名 ※4 |  | 専任 非専任 | [7 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況 | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況 |  |  |  |  | 有 無
| 資格内容 | [8 empty] | 担当工事内容
【各再下請施工体制台帳添付書類】
[20 empty] | 1 | 建設業の許可証の写し
外国人建設就労者の 従事の状況 |  |  | 有 無 | [5 empty] | 外国人技能実習生の 従事の状況 |  |  |  |  | 有 無 | [5 empty] | 2 | 直近注文者と再下請け業者との契約書面の写し
[20 empty] | 3 | 監理技術者の資格を証する書面（資格者証の写し）及び雇用を証する書面
[20 empty] | 4 | 作成特定建設業者の専門技術者の資格及び雇用を証する書面
※各注釈については「※」を確認すること
Note on AF3: 再下請通知書を作成または変更した日付
Note on A23: 下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
Note on AW41: 契約書記載のとおり
Note on AW43: どちらかに○をつける
Note on F52: どちらかに○をつける
Note on AQ52: どちらかに○をつけること
Note on BK52: どちらかに○をつけること
Note on A58: どちらかに○をつけること
Note on V58: どちらかに○をつけること

## ※
【各下請施工体制台帳添付書類】
| 1 | 建設業の許可証の写し
| 2 | 受注者と一次下請け業者との契約書（注文書・請書・見積書）の写し
| 3 | 監理技術者の資格を証する書面（資格者証の写し）及び雇用を証する書面
| 4 | 作成特定建設業者の専門技術者の資格及び雇用を証する書面 | [10 empty] | ※左記の「記入要領」は提出書類に添付不要です。
【様式-13（2）、（3）の記入要領】
※1 |  | 記載事項が下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
［健康保険等の加入状況の記入要領］
※2
| ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
「未加入」の業者と契約することは原則禁止とする。ただし、特段の理由がある場合はその理由を記載すること。
各保険の「適用除外」に該当する条件は、下記に示すものとする。
|  | 健康保険 厚生年金保険 |  | ： | 個人事業所で、４人以下の常用労働者を雇用する場合（法人は除外）
|  | 雇用保険 |  | ： | 一人親方の場合
| ② | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ③ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ④ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※3 |  | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
「下請契約」には下請契約に係る営業所について、「再下請契約」には再下請契約に係る営業所を記載すること。
例1）受注者との契約は東京本社が行なったが、再下請契約は長野支店で行なった場合。
健康保険 等の 加入状況 |  |  | 事業所 整理記号等 | 区分 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
|  |  |  | 元請契約 |  | 本社 |  | ×××× |  | ×××× |  | ××××
|  |  |  | 下請契約 |  | 長野支店 |  | ＊＊＊＊ |  | ＊＊＊＊ |  | ＊＊＊＊
例2）東京に本社があるが、すべての契約は長野支店のみで行なった。
健康保険 等の 加入状況 |  |  | 事業所 整理記号等 | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
|  |  |  | 長野支店 |  |  | ＊＊＊＊ |  | ＊＊＊＊ |  | ＊＊＊＊
例3）支店がない会社の場合
健康保険 等の 加入状況 |  |  | 事業所 整理記号等 | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
|  |  |  | 本社 |  |  | ×××× |  | ×××× |  | ××××
※4 |  | 主任技術者の配置状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すること。
※5 |  | [主任技術者、専門技術者の記入要領]
| ① | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
| ② | 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
Note on M38: 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。

## 13(4)
様式-13（4） |  |  |  | 作 業 員 名 簿
≪参 考≫ | [24 empty] | 元 請 確認欄 |  | ㊞
事業所の名称 | [9 empty] | （ | 令和 年 月 日 |  |  | 作成）
[26 empty] | 提出日 |  | 令和 年 月 日
所 長 名 |  |  | 殿 |  |  |  |  | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として、安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために 元請業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [8 empty] | 一 次 会 社 名 | ㊞ | [5 empty] | （二 次） 会 社 名 |  |  | ㊞
番 号 | ふりがな |  |  |  | 職 種 |  | ※ | 雇入年月日 |  | 生年月日 |  |  | 現 住 所 |  |  | （TEL） |  | 最近の健康診断日 |  | 血 液 型 |  | 特殊健康診断日 | 教育・資格・免許 | [6 empty] | 入場年月日
氏 名
[8 empty] | 経験年数 |  | 年 齢 |  |  | 家族連絡先 |  |  | （TEL） |  | 血 圧 |  |  |  | 種 類 | 雇入・職長 特別教育 |  |  | 技能講習 |  |  | 免 許 | 受入教育 実施年月日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | （ - - ） |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | H 年 月 日
[8 empty] | 年 |  | 歳 | [5 empty] | （ - - ） |  | ～ | [11 empty] | H 年 月 日
（注） 1. |  | ※印欄には次の記号を入れる。 | [16 empty] | （注） 3. |  | 現在担当している仕事の経験年数を記入する。
|  | … 現場代理人 |  |  |  | … 作業主任者（注2） |  |  | … 基幹技能者 |  |  | … 女性作業員 |  |  | … 18歳未満の作業員
|  | … 主任技術者 |  |  |  | … 職長 |  |  | … 安全衛生責任者 |  |  | … 能力向上教育 |  |  | … 危険有害業務・再発防止教育 |  |  |  | （注） 4. |  | 資格・免許等の写しを添付すること。
（注） 2. |  | 作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業箇所との 作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [16 empty] | （注） 5. |  | 各社別に作成するのが原則であるが、リース機械等の運転手は一緒でもよい。
現
技
現
技
基
安
女
能
未
再
Note on I1: 注（5）
Note on AY6: 現場代理人でもよい
Note on BR6: 現場代理人でもよい
Note on O9: 注（1）
Note on BM9: 注（2）注（4）
Note on C10: 新たに入場する作業員については随時加筆すること
Note on R11: 注（3）

## 13(5)
様式-13（5） | [9 empty] | 元 請 確認欄 |  | ㊞
≪参 考≫
[10 empty] | 提出日 |  | 令和 年 月 日
社会保険加入状況調査票
|  |  |  | （ | 令和 年 月 日 |  |  |  | 作成）
事業所の名称
[6 empty] | 一 次 会社名 | ㊞ |  |  |  | （二 次） 会社名 |  | ㊞
所 長 名 |  |  | 殿
番 号 | ふ り が な |  |  |  | 社 会 保 険
| 氏 名 |  |  |  | 健 康 保 険 ※1 |  |  | 年 金 保 険 ※2 |  |  |  |  | 雇 用 保 険 ※3
（注）個人情報保護の観点から、被保険者番号等は本人の同意を得たうえで記載する。
（記入要領）
| ※1 | 上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を、下段に健康保険被保険者証の番号の下４けた（番号が4けた以下の場合は、当該番号）を記載する。上記の保険加入しておらず、国民健康保険の適用除外である場合には、上段に「適用除外」と記載する。
| ※2 | 上段に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を、各年金の受給者である場合は、上段に「受給者」と記載する。
| ※3 | 下段に被保険者番号の下4けた（日雇労働被保険者の場合は、上段に「日雇保険」と）を、事業主である等により雇用保険の適用除外である場合は、上段に「適用除外」と記載する。
| ※4 | 適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めないものとする。「特段の理由」とは下記のような場合に限定する。
| ① | 現場入場時点で60歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合（雇用保険に未加入の場合はこれに該当しない）
| ② | その作業員が施工に特殊な技能を有しており、入場を許可しなければ工事の施工が困難となる場合
| ③ | 社会保険への加入手続き中であるなど、確実に加入が見込まれる場合

## 13(6)
様式－13（6） （参考）
退職金制度加入状況調査表
会 社 名 | 加入退職金制度
| 建退共 | 中退共 | 特退共 | 自社 | その他 | 適用除外
○○ 株式会社 | ○
株式会社 △△建設 | ○ |  |  | ○
浅間 太郎 | [5 empty] | ○
※加入証明書の写しを添付すること
Note on A5: 下請業者まですべて確認・記載すること
Note on I6: 従業員数４人以下、 一人親方に適用

## 14
様式－14
施 工 計 画 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
|  |  | 現場代理人氏名 |  | 印
監 理 者
|  | 管理技術者氏名 |  |  | 印
下記工事について、別添のとおり施工計画書を提出します。
記
工 事 件 名 | 令和 年度
工 事 場 所 | 北佐久郡軽井沢町
契 約 金 額 | 金 |  | 円也（内消費税相当額 |  |  | 円）
工 期 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
工 事 種 目
その他特記事項
（注）総合施工計画書他各工種について、施工前に提出し承諾を受けること。

## 15
様式－15
|  | 主要材料・機器及び下請業者通知書 |  |  |  |  | （ 回）
[9 empty] | 建設業法 | 会 社 名 | 所在市町村名 | 連 絡 先 | 下請負金額 | 技術者名・資格
|  | （建設業法に基づく資格者を記入の事） | [6 empty] | 業種別 |  |  |  | 契約額（円）
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 土木一式工事
建築一式工事
軽井沢町長 殿 | [8 empty] | 大工工事
鉄筋工事
鳶土工等工事
受注者 住 所 | [8 empty] | 石工事
商号 又は 名称 | [8 empty] | 屋根工事
現場代理人氏名 印 | [8 empty] | 板金工事
タイル等工事
左管工事
工 事 件 名 |  | 令和 年度 | [6 empty] | 鋼構造物工事
防水工事
工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町 | [6 empty] | 建具工事
ガラス工事
工 期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 |  |  |  | 塗装工事
内装仕上工事
ほ装工事
|  |  | 確認印 監 理 者 | [5 empty] | 造園工事
|  |  | 管理技術者氏名 印 | [5 empty] | しゅんせつ工事
清掃施設工事
主 要 材 料 ・ 機 器 発 注 一 覧 表 | [8 empty] | 電気工事
品 名 | 製作所名 |  | 代理店名 | 所 在 地 |  | 電 話 |  | 担 当 | 電気通信工事
杭材料 | [8 empty] | 熱絶縁工事
生コンクリート | [8 empty] | さく井工事
鋼製建具 | [8 empty] | 管工事
鉄筋鋼材 | [8 empty] | 水道施設工事
軽量間仕切 | [8 empty] | 機械器具設置工事
・ | [8 empty] | 消防施設工事
・ | [8 empty] | ・
・ | [8 empty] | ・
・ | [8 empty] | ・
※A3サイズにて使用すること

## 16～19
様式-16 | [9 empty] | セル | C | D | E | F | G | H | I | J
施工 |  |  | 町長 | 副町長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員
工事 協議書 | [9 empty] | C: 教育委員会
変更 | [10 empty] | 町長 | 副町長 | 教育長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員
事 業 名 | 令和 年度 |  |  |  |  | 工事 場所 | 北佐久郡軽井沢町 | bar: C
| 工事 | [9 empty] | 町長 | 副町長 | 事務長 | 事務次長 | 次長補佐 | 係長 | 係員
請負金額 |  |  |  | 工期 | 自 令和 年 月 日 |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日
[5 empty] | 至 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
協議年月日 | 令和 年 月 日
協議関係 立 会 者 | 甲 | 軽井沢町 |  |  |  | 監 督 員 |  |  | 印
|  | 監 理 者 |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 印
| 乙 | 受 注 者 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 印
指
示
事
項
甲 ⇒ 乙
協議及び
打合事項
協 議 事 項 （ 甲 ・ 乙 ） |  |  |  |  | 処 理 事 項 （ 甲 ・ 乙 ）
（注）製作発注承諾（軽易なもの）、各種施工協議用
○変更処理の時期
|  |  | この時点で行う |  |  | 80パーセント出来高の時点で行う
担当課 （案）
決裁権者
様式－17（1）
検 査 願
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記のとおり検査をお願いします。
記
工 事 件 名 |  | 令和 年度
検 査 場 所
検 査 品 目
検 査 内 容
検 査 種 別 |  |  | 試験 |  | 確認 |  | 照合
検査予定月日
監 理 者
|  |  |  | 管理技術者氏名 |  |  |  | 印
（注）検査品目、図面、形状、寸法、数量等の資料を添付すること。
検査種別を〇で囲う。
様式－17（2）
検 査 報 告 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記のとおり検査を完了しましたので報告します。
記
工 事 件 名 |  | 令和 年度
検 査 場 所
検 査 品 目
検 査 内 容
検 査 種 別 |  |  | 試験 |  | 確認 |  | 照合
判 定 |  |  |  | 合格 |  | 不合格
付記事項
監 理 者
管理技術者氏名 印
（注）検査品目、図面、形状、寸法、数量等の資料を添付すること。
検査種別・判定を〇で囲う。
様式－18（1）
主要工場製作資材発注承諾願
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
監 理 者
|  |  |  | 管理技術者氏名 |  |  |  | 印
下記工事に使用する主要資材を別添のとおり発注する予定ですので承諾願います。
記
工 事 件 名 |  | 令和 年度 工事
工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
契 約 金 額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
工 事 科 目
その他特記事項
（注）当該資材について発注の概要図を添付して提出すること。なお、電気・機械設備工事は、機器及び
材料別に製作者を明記し様式-18（２）にて提出すること。
様式－18(2)
主要資材発注予定表
機器及び材料 |  | 製作者名 |  | 代 理 店 | 代理店住所 |  | 代理店電話番号 |  | 備考
様式－19 | bar: C
第 1回 定例会議 議事録 |  |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係 員 |  |  |  | C: 事務次長; D: 次長補佐; E: 係長; F: 係 員
協議年月日
令和 年 月 日
事 業 名 | 令和 年度 |  |  |  |  | 工事 場所
| 工事 | [5 empty] | 北佐久郡軽井沢町
請負金額 |  |  |  | 工期 | 自 令和 年 月 日 |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日
[5 empty] | 至 令和 年 月 日 |  |  | 至 令和 年 月 日
参加者 | 甲 | 軽井沢町 | □*** □*** □*** □*** |  |  | 監 督 員 |  |  | 印
|  | 監 理 者 | □*** □*** □*** □*** |  |  | 管理技術者 |  |  | 印
| 乙 | 受 注 者 | □*** □*** □*** □*** |  |  | 現場代理人 |  |  | 印
| その他 |  | □*** □*** □*** □***
協 議 事 項 |  |  |  |  | 処 理 事 項
1.会議参加者の確認
2.前回議事録の確認
3.工程確認
別紙工程表にて説明
4.協議事項
＜発注者より＞
＜監理者より＞
＜受注者より＞
5.その他
6.次回打合せ日時 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 曜日 00：00～
第 1回 定例会議 議事録
協 議 事 項 |  |  |  |  | 処 理 事 項
＜受注者より＞
5.次回打合せ日時 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 曜日 00：00～
第 1回 定例会議 議事録
Note on D245: 「***」には参加者を記入

## 20
様式-20
週間工程表 |  | 工事件名 |  |  | 令和 年度 工事 | [11 empty] | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 請負金額 | 円
|  | 受 注 者 | [14 empty] | 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 提出日 | 令和 年 月 日
|  | 現場代理人 | [16 empty] | 至 | 令和 年 月 日
|  | ４ 月 | [21 empty] | 備 考
|  | 前週 | [7 empty] | 今週 | [6 empty] | 次週
№ | 工 事 種 別 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
行 事 等
※前週欄には予定及び実績の線、両方を記入すること
Note on K9: 定例の曜日を頭にする

## 21
様式-21
月日 | 曜日 | 天候 | 気温 （℃） | 現 場 週 報 （工事日誌） |  |  |  |  | 名 称 | 出面 | 延出面 | 延出面 | 0
|  |  |  | (令和 年 | 0 | ～ | 0 | ） | 職 名
| 月 | [7 empty] | 大工（型枠含む） |  |  | 特 別 事 項
土 木
鳶 工
普 通 作 業 員
| 火 | [7 empty] | 杭 打 工
鉄 筋 工
鉄 骨 工
溶 接 工
| 水 | [7 empty] | コンクリート工
斫 工
防 水 工
ブ ロ ッ ク 工
| 木 | [7 empty] | 石 工
タ イ ル 工
板 金 工
鋼 製 建 具 工
| 金 | [7 empty] | 木 製 建 具 工
左 官 工
硝 子 工
内 装 工
| 土 | [7 empty] | 塗 装 工 |  |  | 監理者 管理技術者
[9 empty] | 雑 工 |  |  |  |  | 印
電 工
管 工 事 工
| 日 | [7 empty] | 機 械 工 |  |  | 現場代理人
印
そ の 他
[9 empty] | 合 計 |  | 0
（注）１．毎月の分を月あたまに整理し、監理者に委託の場合は管理技術者をとおして報告し、それぞれ決裁を受けること。
２．監理者及び町監督員の検査・立会い等の状況も記入すること。指摘、指示のあった場合は特記事項欄に記入のこと。

## 22～31
様式－22
建設業退職金共済制度の掛金収納書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  |  |  |  | 工事箇所
| 契約年月日 |  |  |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
の り し ろ
(注)１．添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、大手事業主に雇われる場合は青色
(注)２．追加購入時は再度提出
(注)３．建退共以外の退職金制度に加入している場合は、上記の名称を変更して報告すること。
様式－23
発生材報告書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
の施工に伴い下記のとおり、発生材が生じたので報告します。
記
名称 |  | 品質・形状 |  | 寸法 |  | 単位 | 数量 | 備考
様式－24
出 来 高 検 査 願 （第 回）
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記工事の中間出来高の検査をお願いします。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
４．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
５．契約年月日 |  | 令和 年 月 日
６．検査対象の工種
（主なもの）
様式－25
部 分 払 請 求 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり工事請負代金を請求します。
記
| 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
５．請求金額の内訳
| 回数 | 部分払受領額 |  |  | 請負代金額 |  | ￥ 円
| 第１回 | 円
| 第２回 | 円 |  |  | 前払金額 |  | ￥ 円
| 第３回 | 円 |  |  | 部分払受領額 |  | ￥ 円
| 第４回 | 円
| 計 | 円 |  |  | 請求額 |  | ￥ 円
６．送 金 先 |  | 銀行 支店 普通・当座 第 号
様式－26
品 質 証 明 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
[5 empty] | 品質証明員氏名 |  |  | 印
下記工事につきまして、適正に施工し、所定の規格を満足した施工（製品）であることを
確認記録等書類を添えて証明します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
４．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
※品質証明員による検査記録等を添付すること （様式-26（1）≪参考≫等）
様式－26（1）≪参考≫
品質証明員確認事項一覧
日付 | 場所 | 工 種 |  | 方 法 |  | 内 容 |  | 特 記 | 印
2011-05-31 | 基礎 | 建築 | 土工 | 受入検査 |  | 砕石 RC40 |  | 合格
| 基礎 |  | 鉄筋 | 配筋検査 |  | 目視検査 |  | 合格
様式－27
修補完了報告書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
監 理 者
|  |  |  | 管理技術者氏名 |  |  |  | 印
令和 年 月 日の検査において指示されました部分につきまして
下記のとおり修補が完了しましたので報告します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
指摘箇所 |  |  |  |  | 修補内容
※修補前、後の写真を添付すること
様式－28
しゅん工届
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり、しゅん工しましたので検査をお願いします。
なお、検査に合格した場合は、指定日に工事目的物を引渡します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
５．契約年月日 |  | 令和 年 月 日
６．竣工年月日 |  | 令和 年 月 日
（注）工事写真、工事記録関係必要書類を添付すること。
様式－29
請 求 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり工事請負代金を請求します。
記
| 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
５．請求金額の内訳
| 回数 | 部分払受領額 |  |  | 請負代金額 |  | ￥ 円
| 第１回 | 円
| 第２回 | 円 |  |  | 前払金額 |  | ￥ 円
| 第３回 | 円 |  |  | 部分払受領額 |  | ￥ 円
| 第４回 | 円
| 計 | 円 |  |  | 請求額 |  | ￥ 円
６．送 金 先 |  | 銀行 支店 普通・当座 第 号
様式－30
引 渡 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記工事完成物は、令和 年 月 日にしゅん工検査に合格しましたので、引渡します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
５．契約年月日 |  | 令和 年 月 日
添付書類
１．完成図
２．竣工写真
３．その他、建築工事提出書類処理基準一覧表に定めるもの
様式－31
受 領 書
令和 年 月 日
殿
軽井沢町長
下記工事の完成物は、令和 年 月 日にしゅん工検査に合格しましたので、受領します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
５．契約年月日 |  | 令和 年 月 日
６．引き渡し日 |  | 令和 年 月 日

## 32～40
様式-32（参考）
建退共制度に係る被共済者就労状況報告書
整理番号
事業所の | [6 empty] | 令和 年 月 日
名 称
所 長
殿
下 請 事 業 所
住 所
共 済 契 約 者
番 号
工 事 名
工 事 コ ー ド
以下のとおり報告します。
記
| 入場期間 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
| 被共済者数 |  |  |  | 延べ就労日数
|  |  |  | 人 |  |  |  | 日
現場責任者確認
印
建設業退職金共済証紙受領書
事業所の
名 称 | [7 empty] | 整理番号
所 長
1日券
枚
10日券
枚
上記の共済証紙を受領いたしました。
令和 年 月 日
|  |  | 下請事業所 | [5 empty] | 印
様式-33
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
工 事 件 名 |  | 令和 年度
令和 年 月 日付けで通知した上記工事の（現場代理人・監理技術者・主任技術者）
を下記のとおり変更したいので、別紙経歴書を添え、契約書にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日 |  |  | 令和 年 月 日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名
新現場代理人等氏名
変 更 事 由
(注) 1. | 新現場代理人等の記入内容は様式－3に準ずる。
2. | 様式-4 経歴書及び元請本社雇用を証明する社会保険証等の写しを添付
様式－34
天災その他不可抗力による損害通知書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害が生じたので、
工事請負契約書第29条第1項により通知します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
３．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
４．天 災 現 象
５．被災状況（別紙内訳書及び写真）
６．受注者がとった処置
（注） | １．天災現象は、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、強風、地震、津波、高潮
及び豪雪に起因するものを記載する。
様式－35
工 期 延 長 願
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記工事について、工事請負契約書第21条の規定により、工期延長を申請します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．契 約 月 日 |  | 令和 年 月 日
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．延 長 工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
５．理 由
（注）必要により下記書類を添付すること。
a 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳
細に記入）
b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照
し最寄気象台等の証明等をうけること。
c 写真、図面等
様式－36
現 場 休 止 届
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記のとおり、現場を休止します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．契 約 月 日 |  | 令和 年 月 日
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．休 止 期 間 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
５．理 由
※様式-9 緊急連絡体制を添付すること
様式－37
休 日 作 業 届
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
受 注 者
[5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | 印
下記のとおり、休日作業を行います。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．契 約 月 日 |  | 令和 年 月 日
３．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
４．作業日 作業時間 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 時から 時まで |  | （計 時間）
５．理 由
※様式-9 緊急連絡体制を添付すること
様式－38
事 故 報 告 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
|  |  |  | 監理者 | 監 理 者
[5 empty] | 管理技術者氏名 |  |  |  | 印
工事件名 |  | 令和 年度 工事
工事場所
契約年月日 |  | 令和 年 月 日
契約金額 |  | ￥
工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
事故の工種
受注者 | 安全管理者 | [5 empty] | 電話
| 直接の責任者 | [5 empty] | 電話
事故発生の原因 及び経過
事故による 被害内容
現場の 管理組織 状況
その他 | 労災加入状況
（注）必要に応じて、図面・写真等を添付すること。
様式－39
変 更 承 諾 書
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
契約条項第24条の規定により、協議のありました下記の事項について承諾します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．契 約 月 日 |  | 令和 年 月 日
２．変 更 事 項 |  | ①．増減金額 増 減 |  |  | ￥ |  |  |  | 円
|  | ②．工 期 既定 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
③．変更内容
監 理 者
|  |  |  | 管理技術者氏名 |  |  |  | 印
様式－40
一部しゅん工届
令和 年 月 日
軽井沢町長 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | 印
下記のとおり一部しゅん工しましたので、検査をお願いします。
なお、検査に合格した場合は、指定日に工事目的物をお引き渡します。
記
１．工 事 件 名 |  | 令和 年度
２．工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
３．工 事 場 所 |  | 北佐久郡軽井沢町
４．請負代金額 |  | 金 |  |  | 円也（内消費税相当額 |  |  |  | 円）
５．契約年月日 |  | 令和 年 月 日
６．一部竣工年月日 |  | 令和 年 月 日
（注）工事写真、工事記録関係必要書類を添付すること。